## Riskanalys 2024
Arbetsförmedlingens riskanalys 2024
Version: 1.0
Upprättad: 2024-01-11
Uppdaterad: 2024-01-30 med kompletta åtgärder, åtgärdsansvariga och indikatorer
Fastställd av: Styrelsen 2024-01-25
Diarie nr:Af-2023/0037 792
| Riskområde | Påverkan på mål och uppdrag i VP 2024 | Beskrivning av risk | Riskansvarig | Orsak | S | K | Konsekvenser | Riskvärde | Hantering (Åtgärdas, Bevakas, Accepteras) | Åtgärds- ansvariga | Åtgärder | Datum för slutleverans | Indikatorer för att mäta åtgärdernas effekt | Ambitionsnivå 2024 | Kommentar/motivering gällande vad som justerats ändrats jämfört med 2023.
1 | Upprätthålla rättsliga förutsättningar | Påverkar mål gällande kvalitet i ärendehandläggningen och felaktiga utbetalningar. | Risk att kvalitén i ärendehandläggning, inklusive bedömningar och beslutsmotiveringar mot arbetssökande och arbetsgivare, inte uppfyller kraven i lagar och förordningar. | Tove Elvelid Direktör VO Lokal arbetsmarknad | 1. Systemstöd och digitala lösningar är inte enkla och användarvänliga och stödjer därmed inte alltid korrekt handläggning. 2. Styrande och vägledande dokument är svåra att hitta, oöverskådliga och ger inte tillräckligt stöd för tillämpning av regelverken 3.Otillräcklig systematik i uppföljning, lärande och återkoppling inom området. 4.Brist på återkommande kompetensutveckling/fortbildning/lärande 5.En obalanserad arbetssituation med höga förväntningar att leverera på många områden. 6.Det är utmanande att i styrning och ledning hitta rätt balans mellan produktivitet och rättssäkerhet. | 2 | 4 | 1.Kritik från granskare och tillsynsorganisationer vilket kan ge lågt förtroende för myndigheten. 2.Vi lever inte upp till myndighetsansvaret. 3.Arbetssökande behandlas inte rättssäkert och enhetligt. 4.Ineffektivitet - flera systemlösningar leder till att information finns på flera ställen och får inhämtas/hanteras flera gånger. 5.Fel i handläggningen som kan påverka kunden negativt och orsaka felaktiga utbetalningar. | 8 | Åtgärdas | 1. Tove Elvelid, Direktör VO Lokal arbetsmarknad och Linda Schön Doroci, Direktör VO Direkt 2. Tove Elvelid, Direktör VO Lokal arbetsmarknad, Linda Schön Doroci, Direktör VO Direkt 3. Tove Elvelid, Direktör VO Lokal arbetsmarknad 4. Krister Dackland, Direktör IT (CIO) 5. Krister Dackland, Direktör IT (CIO) | 1. Ta fram och besluta beskrivning av prioriterade processer som grund för förenklingar, enhetliga arbetssätt och utveckling av systemstöd. 2. Fortsatt genomförande och utveckling av det verksamhetsnära rättsliga stödet till den kundnära verksamheten. 3. Genomför åtgärder för ökad kvalitet i handlingsplan inom ramen för UO Ökad kvaltet i handlingsplan (se portföljplaneringen för mer detaljer). 4. Vidareutveckling av funktionalitet i BÄR för befintliga ärenden. 5. Vidareutveckling av generisk grund för hantering av kundärenden i BÄR-plattformen | 2024-12-31 | 1. Andel granskade ärenden utan avvikelse på de moment som avser bedömningar och beslutsmotiveringar. 2. Resultat i interna och externa granskningar inkl. JO- och JK-kritik. | Fortsatta förbättringar av kvaliteten. | Viss justering av riskformuleringen för att bla ensa skrivning med uppdrag i regleringsbrev 2024 och särskilt lyfta fram beslutsmotivering och bedömning (som är de områden där granskningar visar störst brister). Riskansvarig föreslås övergå till VOLA och riskvärdet sänks med anledning av de åtgärder som genomförts och att genomförda granskningar under 2023 visat på vissa förbättringar. Risken ska fortfarande åtgärdas eftersom konsekvensen är hög. Fortsatta förbättringar av kvalitet i bedömningar och motiveringar hanteras även som ett mål i VP.
| Säkerhet Effektivitet |  | Risk att myndigheten inte kan säkerställa kontinuitet i kritisk verksamhet vid avbrott/incidenter. | Johan Tegnhed, chef för enheten Styrning och uppföljning. | 1. Otydlighet i riktlinjer, roller, ansvar och hur samordning ska ske när det gäller kontinuitetsplanering. 2. Det saknas gemensam definition av vad som är våra verksamhetskritiska processer. 3. Oklara förväntningar på vilken beredskap olika delar av verksamheten ska ha inför allvarliga incidenter. 4. Otillräcklig förmåga att följa upp incidenter samlat i syfte att lära, förbättra och förebygga. 5. Det saknas en etablerad modell för informationssäkerhetsklassning. 6. Oklarheter kring roller, ansvar och samordning i olika verksamheters säkerhetsarbete. | 2 | 4 | 1. Bristande förmåga att förebygga allvarliga incidenter. 2. Bristande hantering av allvarliga incidenter som därmed ger större konsekvenser än nödvändigt. | 8 | Åtgärdas | 1. Johan Tegnhed, Enheten styrning och uppföljning. 2. Johan Tegnhed, Enheten styrning och uppföljning. 3 .Krister Dackland, Direktör IT (CIO) 4. Krister Dackland, Direktör IT (CIO) 5. Joel Phalen, Chef på ledningsstaben | 1. Förtydliga roller, ansvar och former för samordning när det gäller kontinuitetsplanering. 2. Fastställ vad som är myndighetens verksamhetskritiska processer och säkra att det finns kontinuitetsplaner för dessa. 3. Etablera modell och roller för informationssäkerhetsklassning och informationsägarskap som omhändertar verksamhetens behov. 4. Utveckla arbetet med rapportering och hantering av olika typer av incidenter i syfte att öka förmågan att följa upp incidenter samlat på en övergripande nivå. 5. Förtydliga roller, ansvar och former för samordning i myndighetens samlade säkerhetsarbete. | 2024-10-30 | Att vi har definierat våra verksamhetskritiska processer och att det finns framtagna kontinuitetsplaner för dessa. Bedömning av hur väl kontinuitetsplanerna hänger ihop i en fungerande helhet. Att en modell för informationssäkerhetsklassning och och informationsägarskap finns på plats. | Sänka riskvärde. | Tidigare två risker avseende säkerhet och kontinuitet (Risk att myndigheten inte har förmåga att förebygga och hantera allvarliga incidenter och Risk att myndigheten inte har tillräcklig förmåga att arbeta med kontinuitetshantering för att hantera kriser och allvarliga störningar), samlas nu i en gemensam risk. Detta då det bedöms finnas vinster med ett mer sammanhållet arbete med åtgärder som utgår från de samlade verksamhetsbehoven. Fokus riktas mot att säkra kontinuitet för det som bedöms vara mest verksamhetskritiskt. Risken bedöms ha något lägre sannolikhet, men allvarliga konsekvenser om den inträffar. Risken bedöms både behöva och kunna åtgärdas under 2024. Finns skrivningar om detta, inklusive informationssäkerhet, i VP som hänvisar till risken.
3 | Effektivitet | Påverkar vilka effekter vi får av utvecklingsarbetet och till vilken kostnad. På sikt har det betydelse för alla mål. | Risk att myndigheten brister i förmågan att prioritera, genomföra och hämta hem effekter av våra större utvecklingsaktiviteter. | Johan Tegnhed Chef Enheten Styrning och uppföljning | 1. Arbetet med nyttokalkyler är ännu inte fullt etablerat. 2. Brister i processer och struktur för styrning av utvecklingsarbetet då ny modell för styrning av utvecklingsverksamheten ännu inte är etablerad. Gäller både planering, genomförande och effekthemtagning. 3. Fortsatt vissa brister i systematisk uppföljning av resultat av utveckling och realiserad nytta. | 3 | 4 | 1. Felaktiga prioriteringar i utvecklingsverksamheten 2. Utvecklingsinitiativ ger inte tillräcklig nytta i relation till kostnad och myndighetens mål. 3. Nyttjar inte befintliga resurser optimalt 4. Vi lyckas inte nå tillräckliga effektiviseringar, vilket leder till försämringar av stödet till arbetssökande och arbetsgivare och i förlängningen lägre resultat. | 12 | Åtgärdas | 1. Tove Elvelid, Direktör VO Lokal arbetsmarknad, Krister Dackland, Direktör IT (CIO), Johan Tegnhed, Enheten styrning och uppföljning och Linda Schön Doroci, Direktör VO Direkt. 2. Johan Tegnhed, Enheten styrning och uppföljning | 1. Inför beslutad modell för styrning av verksamhetsutveckling (se mer i Förändringsplanen under förflyttning "Styrning för ökad effektivitet"). 2. Stärk uppföljning av resultat av utvecklingsarbete med utgångspunkt i Förändringsplanens utvecklingsmål och beslutade nyttokalkyler. | 2024-12-31 | Beslutad modell för styrning av utvecklingsverksamheten är införd och etablerad. | Sänka riskvärde. | Förslag att risken justeras för att fokusera mer på genomförande och effekthemtagning som bedöms vara den stora utmaningen framåt. När det gäller arbetet med prioriteringar så har flera åtgärder genomförts som bedöms ha lett till förbättringar av både process och underlag. Införande av den nya modellen för styrning av utvecklingsverksamheten tillsammans med förbättringar av uppföljningen av utveckling bedöms hantera orsakerna till risken. Ny riskansvarig föreslås då uppdraget att ha en sammanhållande roll i ledningen och uppföljningen av myndighetens verksamhetsutveckling kommer ligga hos enheten Styrning och uppföljning.
4 | Kontrollarbete/FUT | Påverkar målen om kontrollarbete och felaktiga utbetalningar. | Risk att marknaden för arbetsmarknadstjänster och subventionerade anställningar systematiskt utnyttjas i brottsliga syften. | Annela Yderberg Direktör Ekonomiavdelningen | 1. Ökad omfattning på externa tjänster och ökad förekomst av organiserad brottslighet kopplat till värfärdsbrott generellt innebär sammantaget en ökad exponering mot denna typ av risker. 2. Brister i systemstöd och processer försvårar handläggningen och gör det svårt att få tillgång till översiktlig information och ärenden kopplat till kunder. 3. Bristande riskmedvetenhet när vi utformar tjänster inklusive ersättningsmodell. 4. Myndigheten har inte tillräckligt med riskbaserade kontroller 5. Otillräckliga sanktionsmöjligheter. 6 .Otillräcklig samordning av kontroller i myndigheten. 7. Brist på tillgång till erforderlig information, alternativt medvetet felaktig lämnad information. 8. Ökad användning av underleverantörer som vi har svårare att kontrollera 9. Otillbörlig påverkan på enskilda tjänstemän via påtryckningar eller hot från arbetssökande, arbetsgivare eller leverantör. | 3 | 3 | 1.Felaktiga utbetalningar och minskat förtroende från allmänheten och intressenter för välfärdssystemen. 2.Sämre kvalitet och resultat i upphandlade tjänster. 3.Snedvriden konkurrens på marknaden för leverantörstjänster vilket ger lägre kvalitet. 4. Systematiskt utnyttjande av välfärdssystemet. | 9 | Åtgärdas | 1. Annela Yderberg, Direktör Ekonomiavdelningen 2. Martin Kruse, chef för avdelningen Inköp och marknad 3. Martin Kruse, chef för avdelningen Inköp och marknad 4. Martin Kruse, chef för avdelningen Inköp och marknad 5. Annela Yderberg, Direktör Ekonomiavdelningen 6. Annela Yderberg, Direktör Ekonomiavdelningen 7. Annela Yderberg, Direktör Ekonomiavdelningen 8. Annela Yderberg, Direktör Ekonomiavdelningen 9. Lena Hadad, Direktör HR-avdelningen | 1. Stärk förmågan att samordna myndighetens arbete avseende felaktiga utbetalningar, välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet 2. Tydliggör och enhetliggör information internt och externt rörande upphandling, kontroll och uppföljning av externa leverantörer. 3. Öka antalet leverantörsgranskningar och fysiska kontrollbesök 4. Förbättra det interna samarbetet i samband med beslut om leverantörsgranskningar 5. Genomföra analys för att identifiera var i våra processer vi har störst möjlighet att förebygga felaktiga utbetalningar och utnyttjande. 6 och 8. Utveckla fler riskbaserade kontroller före, under och efter beslut 7. Utveckling kopplat till kommande utbetalningsmyndighet 9. Utveckla stöd för att fånga upp och hantera påtryckningar och hot från arbetssökande, arbetsgivare, leverantör, medarbetare eller deltagare i tjänst i syfte att påverka. | 2024-12-31 | Analys av genomförda kontrollbesök och antal felsignaler i relation till återkrav och återbetalda medel. Antal och typ av vidtagna avtalsrättsliga åtgärder mot leverantörer Andel kontroller som leder till avtalsrättslig åtgärd | Minska sannolikhet. | Ny risk. Riskformuleringen fokuserar särskilt på det systematiska utnyttjandet i brottsliga syften inte FUT generellt .Kompletterar även två risker från myndighetens samverkansforum för FUT identifierat, med bl. a en del åtgärder och orsaker.
5 | Redovisning och rapportering | Generell påverkan på effektivitet och möjlighet till korrekt redovisning och rapportering. | Risk att myndigheten inte kan säkerställa en rättssäker hantering av data för operativ uppföljning | Krister Dackland Direktör IT (CIO) | Data för statistik och data för operativ uppföljning är inte fullt ut separerade i datalagret på det sätt de behöver vara för att tillhandahålla operativ data på ett sätt som uppfyller lagkrav. Det innebär att utan lösning i datalagret begränsas möjligheterna att tillhandahålla data för operativ uppföljning av verksamheten. | 4 | 3 | 1. Utan teknisk lösning i datalagret begränsas möjligheterna att tillhandahålla data från datalagret för operativ uppföljning av verksamheten. Det ger: a) Sämre uppföljningmöjligheter, vilket påverkar effektiviteten negativt. b) Minskade möjligheter till uttag för tex urval för stickprov och granskningar, ev. påverkas även kundundersökningarna. c) Ovan påverkar möjligheterna till korrekt redovisning av verksamheten. d) Kan även påverka möjligheterna att ta emot statistik från andra myndigheter (eftersom vi inte kan garantera att vi hanterar det som en avskild statistikverksamhet). | 12 | Åtgärdas | 1. Krister Dackland, Direktör IT (CIO) 2. Eva Samakovlis, Chef för Analysavdelningen 3. Tove Elvelid, Direktör VO Lokal arbetsmarknad | 1. Fullfölj arbetet med att separera den statistiska databasen från den operativa så att analysavdelningen på ett flexibelt sätt kan ta fram underlag för operativ uppföljning på beställning från verksamheten. 2. Se över hur redovisning, uppföljning och rapportering kan säkras tillfälligt i väntan på att åtgärd ett ovan är genomförd. 3. Beskriv och prioritera verksamhetsbehov av data i systemstöd för operativ uppföljning. | 2024-06-30 | Data för statistik och data för operativ uppföljning är fullt ut separerade i enlighet med lagkrav. | Minska sannolikhet. | Ny risk som ursprungligen eskalerats från Analysavdelningen.
6 | Effektivitet | Påverkar utbud och effekt av upphandlade tjänster, vilket i nästa steg påverkar målet om effektiv användning av arbetsmarknadspolitiska insatser | Risk för brister i kvalitet och effektivitet i våra upphandlade tjänster. | Martin Kruse, chef för avdelningen Inköp och marknad | 1. Brist på förutsägbarhet i volymer och användning av insatser, vilket påverkar lönsamhet. 2. Upphandlingsmetoder är inte anpassade till behoven. 3. Systemstöden för hantering av upphandlade tjänster främjar inte effektivitet och affärsmässighet. 4. Brister i erfarenhet och kompetens hos leverantörer vad gäller att planera verksamhet utifrån givna förutsättningar. 5. Svårt att i ersättningsmodeller balansera behovet av att hålla nere kostnader och samtidigt ge tillräcklig lönsamhet för att leverantörer ska kunna upprätthålla en verksamhet med hög kvalitet | 3 | 3 | Ökat antal konkurser, färre anbud och färre seriösa leverantörer som håller hög kvalitet, vilket ger sämre utbud av insatser och i förlängningen sämre resultat för myndigheten, arbetssökande och arbetsgivare. Ovan kan även innebära lägre förtroende för myndigheten och, om leverantörer försvinner kan det ge ökad arbetsbelastning i verksamheten (som behöver hitta nya lösningar för arbetssökande). | 9 | Åtgärdas | 1. Martin Kruse, chef för avdelningen Inköp och marknad. 2. Martin Kruse, chef för avdelningen Inköp och marknad. 3. Johan Tegnhed, Enheten styrning och uppföljning 4. Martin Kruse, chef för avdelningen Inköp och marknad. 5. Tove Elvelid, Direktör VO Lokal arbetsmarknad 6. Tove Elvelid, Direktör VO Lokal arbetsmarknad | 1. Öka vår förmåga att samla upp och agera på tidiga signaler på risker för konkurser bland leverantörer. 2. Ta fram modell för leverantörsutveckling. 3. Stärk myndighetens förmåga till träffsäker volymplanering för nyttjande av upphandlade insatser med utgångspunkt i uppdrag, produktionskapacitet och kundbehovsanalys. 4. Vidareutveckla förmåga till analys av behov av insatser samt affärsutvecklingsförmåga inklusive avtalsförvaltning och uppföljning. 5. Genomför åtgärder kopplat till AUB-lyftet, vilket inkluderar: a. Översyn av målgrupp för insatsen och anpassning av utbildningar efter arbetssökandes förutsättningar och behov. b. Samlad IT-utveckling inom ramen för utvecklingsobjektet AUB-lyftet (Observera - ej beslut om det blir ett UO förrän 11 jan). c. Utvecklingsarbete för att knyta arbetsgivare närmare AUB, se över ersättningsmodellen till leverantörer samt förbättra metoder, handläggning och arbetssätt. d. Större kontinuitet i bedömning av behov genom årshjul och större systematik i uppföljningen 6. Generella åtgärder för upphandlade arbetsmarknadstjänster; a. Större kontinuitet i bedömning av behov genom årshjul och större systematik i uppföljningen. b. Implementering av processorienterat arbetssätt ger en större enhetlighet och effektivitet i utformning av tjänst och systematik i uppföljning av tjänst. c. Översyn och utveckling av kommunikationsflödet mellan myndigheten och leverantörer i handläggningen av tjänsten. Genom att dela nödvändiga uppgifter om den arbetssökande underlätta för leverantörer att genomföra sitt uppdrag. | 2024-10-30 | Analys av utbud och resultat av upphandlade insatser. Uppföljning av träffsäkerhet i våra prognoser. | Minska sannolikhet. | Ny risk som ursprungligen eskalerats från avdelningen Inköp och marknad.
Note on O11: Vilket observerbara förändringar som primärt avses användas för att bedöma förändringar i riskvärdet
Note on P11: Anges i form av förväntad sannolikhet och konsekvens vid årets utgång.